## Historias de Usuario
Toda la explicación en http://urtanta.com/historias-de-usuario/ |  |  |  | Total Horas: | 229
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios Aceptación | Tamaño | Horas | Tareas
HU001 | Como cliente necesito que mis datos tengan persistencia y sean seguros |  | - Debe ser una base de datos relacional - Debe ser una base de datos que permita gran flujo de datos | 8 | 14 | - Modelo Entidad Relación - Modelo Relacional
HU002 | Como administrador de la aplicación necesito que el trabajo tenga un orden de ejecución |  | - Historias de Usuario - Estimación - Planeación - Definición del Sprint - Cronograma de entregas | 3 | 6 | - Hacer la plantilla de excel para manejar el proyecto con metodología scrum
HU003 | Como cliente quiero ver la página web de la compañía con servicios, quienes somos, ingresar, contacto y slider principal. |  | - La página debe ser una landing page | 8 | 14
HU004 | Como cliente quiero ingresar a la aplicación de administración. |  | - El nombre de la empresa debe verse en la aplicación. | 13 | 22 | - Diseñar la landing page
HU005 | Como cliente quiero registrarme en la aplicación para poder logearme. |  | - El registro debe tener los campos de compañía, usuario, email, contraseña, confirmar contraseña. - Solo puede haber un usuario super administrador por empresa. | 8 | 14 | - Diseñar la página de administración
HU006 | Como cliente quiero poder ingresar con mi usuario y contraseña al área de administración |  | - El formulario debe tener como mínimo usuario y contraseña - Después de ingresar quiero mi sesión permanezca activa hasta que lo considere | 13 | 22 | - Diseñar el sistema de sessiones tanto en el back como en el front - Crear la lógica de inicio de sesión en el back y en el front
HU007 | Como cliente quiero ver mis imágenes en un módulo de forma organizada |  | - La imagen debe verse en tamaño grande cuándo se le da click encima en un modal grande. | 8 | 14 | - Diseñar el mockup del módulo de visualización de imágenes - Consultar las imágenes de la empresa en la tabla imágenes y mostrarlas
HU008 | Como operador quiero poder subir las imágenes para que el cliente las pueda visualizar |  | - Deben ser imágenes jpg y gif | 13 | 22
HU009 | Como administrador de la aplicación quiero que mi aplicación tenga 3 roles de acceso, administrador, cliente y operador |  | - Los operadores no pueden ver las galerías de imágenes - Los clientes solo pueden ver las imágenes de su empresa - Los clientes no pueden ver el módulo de subir imágenes - Las imágenes deben estar organizadas en una galería - Cada empresa debe tener un dashboard de resumen | 8 | 14
HU010 | Como operador debo tener un módulo en la aplicación para actualizar mi perfil |  | - El operador podrá actualizar su pefil según cuántos campos se necesiten | 13 | 22
HU011 | Como administrador quiero un módulo para crear usuarios |  | - Deben aparecer los usuarios en una tabla y debe haber un formulario de ingresar un nuevo usuario | 13 | 22
HU012 | Como usuario puedo ver los precios y planes de la compañía |  | - se deben mostrar en una sola página y debe redirigir a otra página para poder pagarlo | 3 | 6
HU013 | Como cliente quiero poder pagar de forma online mi plan con la empresa |  | - Se puede pagar con tarjeta débito y crédito - Como cliente quiero recibir mi factura electrónica después del pago | 21 | 37
| Puntos | Tiempo en Horas
| 1 | 3
| 3 | 6
| 5 | 9
| 8 | 14
| 13 | 22
| 21 | 37
Ejemplo
HU001 | COMO comprador QUIERO Ver listado de opciones de pago PARA Escoger la que más me interese | El listado de las opciones de pago que tengamos disponibles en cada momento |  | 5

## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU001 | Como cliente necesito que mis datos tengan persistencia y sean seguros |  | Terminada | 8 | 1 | Alta
HU002 | Como administrador de la aplicación necesito que el trabajo tenga un orden de ejecución |  | Pendiente | 3 | 1 | Alta
HU003 | Como cliente quiero ver la página web de la compañía con servicios, quienes somos, ingresar, contacto y slider principal. |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU004 | Como cliente quiero ingresar a la aplicación de administración. |  | Pendiente | 13 | 1 | Alta
HU005 | Como cliente quiero registrarme en la aplicación para poder logearme. |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU006 | Como cliente quiero poder ingresar con mi usuario y contraseña al área de administración |  | Pendiente | 13 | 1 | Alta
HU007 | Como cliente quiero ver mis imágenes en un módulo de forma organizada |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU008 | Como operador quiero poder subir las imágenes para que el cliente las pueda visualizar |  | Pendiente | 13 | 1 | Alta
HU009 | Como administrador de la aplicación quiero que mi aplicación tenga 3 roles de acceso, administrador, cliente y operador |  | Pendiente | 8 | 2 | Alta
HU010 | Como operador debo tener un módulo en la aplicación para actualizar mi perfil |  | Pendiente | 13 | 3 | Alta
HU011 | Como administrador quiero un módulo para crear usuarios |  | Pendiente | 13 | 4 | Alta
HU012 | Como usuario puedo ver los precios y planes de la compañía |  | Pendiente | 3 | 5 | Alta
HU013 | Como cliente quiero poder pagar de forma online mi plan con la empresa |  | Pendiente | 21 | 6 | Alta

## Sprint1
SPRINT 1 FECHA: 6 Abril – 8 Abril
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU001 | Como cliente necesito que mis datos tengan persistencia y sean seguros |  | Terminada | 8 | 1 | Alta
HU002 | Como administrador de la aplicación necesito que el trabajo tenga un orden de ejecución |  | Terminada | 3 | 1 | Alta
|  |  | Total | 11

## Sprint2
SPRINT 2 FECHA: 13 Abril – 22 Abril
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU003 | Como cliente quiero ver la página web de la compañía con servicios, quienes somos, ingresar, contacto y slider principal. |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU004 | Como cliente quiero ingresar a la aplicación de administración. |  | Pendiente | 13 | 1 | Alta
HU005 | Como cliente quiero registrarme en la aplicación para poder logearme. |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU006 | Como cliente quiero poder ingresar con mi usuario y contraseña al área de administración |  | Pendiente | 13 | 1 | Alta
|  |  | Total | 42

## Sprint3
SPRINT 3 FECHA: 23 Abril – 06 Mayo
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU007 | Como cliente quiero ver mis imágenes en un módulo de forma organizada |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU008 | Como operador quiero poder subir las imágenes para que el cliente las pueda visualizar |  | Pendiente | 13 | 1 | Alta
HU009 | Como administrador de la aplicación quiero que mi aplicación tenga 3 roles de acceso, administrador, cliente y operador |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU010 | Como operador debo tener un módulo en la aplicación para actualizar mi perfil |  | Pendiente | 13 | 1 | Alta
|  |  | Total | 42

## Sprint4
SPRINT 4 FECHA: 07 Mayo – 22 Mayo
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU011 | Como administrador quiero un módulo para crear usuarios |  | Pendiente | 13 | 1 | Alta
HU012 | Como usuario puedo ver los precios y planes de la compañía |  | Pendiente | 3 | 1 | Alta
HU013 | Como cliente quiero poder pagar de forma online mi plan con la empresa |  | Pendiente | 21 | 1 | Alta
|  |  | Total | 37

## Burndown
Más información en http://urtanta.com/scrum-sprint/
Nombre de Sprint | Fecha Sprint | Puntos en sprint | Puntos Ejecutados | Pendientes | Ideal teórico | TOTAL
Sprint 1 | 6 Abril – 8 Abril | 11 | 11 | 121 | 99 | 132
Sprint 2 | 13 Abril – 22 Abril | 42 | 42 | 79 | 66
Sprint 3 | 23 Abril – 6 Mayo | 42 | 0 | 79 | 33
Sprint 4 | 7 Mayo – 22 Mayo | 37 | 0 | 79 | 0