## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU001 | Como cliente quiero ver la página web de la compañía con servicios, quienes somos, get demmo, contacto y slider principal. |  | Pendiente |  | 1 | Alta
HU002 | Como cliente quiero ingresar a la aplicación de administración. |  | Pendiente |  | 1 | Alta
HU003 | Como cliente quiero registrarme en la aplicación para poder logearme. |  | Pendiente |  | 1 | Alta
HU004 | Como cliente quiero ver mis imágenes en un módulo de forma organizada |  | Pendiente |  | 1 | Alta

## Historias de Usuario
Toda la explicación en http://urtanta.com/historias-de-usuario/ |  |  |  | Total Horas: | 43
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios Aceptación | Tamaño | Horas | Tareas
HU001 | Como cliente quiero ver la página web de la compañía con servicios, quienes somos, get demmo, contacto y slider principal. |  | - La página debe ser una landing page | 8 | 14
HU002 | Como cliente quiero ingresar a la aplicación de administración. |  | - El nombre de la empresa debe verse en la aplicación. | 5 | 9 | - Diseñar la landing page
HU003 | Como cliente quiero registrarme en la aplicación para poder logearme. |  | - El registro debe tener los campos de compañía, usuario, email, contraseña, confirmar contraseña. - Solo puede haber un usuario super administrador por empresa. | 3 | 6 | - Diseñar la página de administración
HU004 | Como cliente quiero ver mis imágenes en un módulo de forma organizada |  | - La imagen debe verse en tamaño grande cuándo se le da click encima en un modal grande. | 8 | 14 | - Diseñar el mockup del módulo de visualización de imágenes - Consultar las imágenes de la empresa en la tabla imágenes y mostrarlas
HU005
HU006
HU007
HU008
HU001
HU001
HU001
HU001
HU001
HU001
HU001
Ejemplo
HU001 | COMO comprador QUIERO Ver listado de opciones de pago PARA Escoger la que más me interese | El listado de las opciones de pago que tengamos disponibles en cada momento |  | 5

## Burndown
Más información en http://urtanta.com/scrum-sprint/
Nombre de Sprint | Fecha Fin Sprint | Puntos en sprint | Pendientes | Ideal teórico | TOTAL
Sprint 1 | Fecha S1 | 3 | 21 | 21.6 | 24
Sprint 2 | Fecha S2 | 5 | 16 | 19.2
Sprint 3 | Fecha S3 | 10 | 6 | 16.8
Sprint 4 |  |  |  | 14.4
Sprint 5 |  |  |  | 12
Sprint 6 |  |  |  | 9.6
Sprint 7 |  |  |  | 7.2
Sprint 8 |  |  |  | 4.8
Sprint 9 |  |  |  | 2.4
Sprint 10 |  |  |  | 0