## Historias de Usuario
Toda la explicación en http://urtanta.com/historias-de-usuario/ |  |  |  | Total Horas: | 69
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios Aceptación | Tamaño | Horas | Tareas
HU001 | Como cliente necesito que mis datos tengan persistencia y sean seguros |  | - Debe ser una base de datos relacional - Debe ser una base de datos que permita gran flujo de datos | 8 | 14 | - Modelo Entidad Relación - Modelo Relacional
HU002 | Como administrador de la aplicación necesito que el trabajo tenga un orden de ejecución |  | - Historias de Usuario - Estimación - Planeación - Definición del Sprint - Cronograma de entregas | 3 | 6 | - Hacer la plantilla de excel para manejar el proyecto con metodología scrum
HU003 | Como cliente quiero ver la página web de la compañía con servicios, quienes somos, ingresar, contacto y slider principal. |  | - La página debe ser una landing page | 8 | 14
HU004 | Como cliente quiero ingresar a la aplicación de administración. |  | - El nombre de la empresa debe verse en la aplicación. | 5 | 9 | - Diseñar la landing page
HU005 | Como cliente quiero registrarme en la aplicación para poder logearme. |  | - El registro debe tener los campos de compañía, usuario, email, contraseña, confirmar contraseña. - Solo puede haber un usuario super administrador por empresa. | 3 | 6 | - Diseñar la página de administración
HU006 | Como cliente quiero poder ingresar con mi usuario y contraseña al área de administración |  | - El formulario debe tener como mínimo usuario y contraseña - Después de ingresar quiero mi sesión permanezca activa hasta que lo considere | 3 | 6 | - Diseñar el sistema de sessiones tanto en el back como en el front - Crear la lógica de inicio de sesión en el back y en el front
HU007 | Como cliente quiero ver mis imágenes en un módulo de forma organizada |  | - La imagen debe verse en tamaño grande cuándo se le da click encima en un modal grande. | 8 | 14 | - Diseñar el mockup del módulo de visualización de imágenes - Consultar las imágenes de la empresa en la tabla imágenes y mostrarlas
HU008 | Como operador quiero poder las imágenes para que el cliente las pueda visualizar
HU006
HU007
HU008
HU001
HU001
HU001
HU001
HU001
HU001
HU001
| Puntos | Tiempo en Horas
| 1 | 3
| 3 | 6
| 5 | 9
| 8 | 14
| 13 | 22
| 21 | 37
Ejemplo
HU001 | COMO comprador QUIERO Ver listado de opciones de pago PARA Escoger la que más me interese | El listado de las opciones de pago que tengamos disponibles en cada momento |  | 5

## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU001 | Como cliente necesito que mis datos tengan persistencia y sean seguros |  | Terminada | 8 | 1 | Alta
HU002 | Como administrador de la aplicación necesito que el trabajo tenga un orden de ejecución |  | Pendiente | 3 | 1 | Alta
HU003 | Como cliente quiero ver la página web de la compañía con servicios, quienes somos, ingresar, contacto y slider principal. |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU004 | Como cliente quiero ingresar a la aplicación de administración. |  | Pendiente | 5 | 1 | Alta
HU005 | Como cliente quiero registrarme en la aplicación para poder logearme. |  | Pendiente | 3 | 1 | Alta
HU006 | Como cliente quiero poder ingresar con mi usuario y contraseña al área de administración |  | Pendiente | 3 | 1 | Alta
HU007 | Como cliente quiero ver mis imágenes en un módulo de forma organizada |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU008 | Como operador quiero poder las imágenes para que el cliente las pueda visualizar |  | Pendiente | 0 | 1 | Alta

## Sprint1
SPRINT 1 FECHA: 6 Abril – 8 Abril
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU001 | Como cliente necesito que mis datos tengan persistencia y sean seguros |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU002 | Como administrador de la aplicación necesito que el trabajo tenga un orden de ejecución |  | Pendiente | 3 | 1 | Alta
|  |  | Total | 11

## Sprint2
SPRINT 2 FECHA: 13 Abril – 22 Abril
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU003 | Como cliente quiero ver mis imágenes en un módulo de forma organizada |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU004 | Como administrador de la aplicación necesito que el trabajo tenga un orden de ejecución |  | Pendiente | 3 | 1 | Alta
HU005 | Como cliente quiero ver la página web de la compañía con servicios, quienes somos, ingresar, contacto y slider principal. |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU006 | Como cliente quiero ingresar a la aplicación de administración. |  | Pendiente | 5 | 1 | Alta
HU007 | Como cliente quiero registrarme en la aplicación para poder logearme. |  | Pendiente | 3 | 1 | Alta
|  |  | Total | 27

## Sprint3
SPRINT 3 FECHA: 23 Abril – 06 Mayo
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU001 | Como cliente necesito que mis datos tengan persistencia y sean seguros |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU002 | Como administrador de la aplicación necesito que el trabajo tenga un orden de ejecución |  | Pendiente | 3 | 1 | Alta
HU003 | Como cliente quiero ver la página web de la compañía con servicios, quienes somos, ingresar, contacto y slider principal. |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU004 | Como cliente quiero ingresar a la aplicación de administración. |  | Pendiente | 5 | 1 | Alta
HU005 | Como cliente quiero registrarme en la aplicación para poder logearme. |  | Pendiente | 3 | 1 | Alta
HU006 | Como cliente quiero poder ingresar con mi usuario y contraseña al área de administración |  | Pendiente | 3 | 1 | Alta
|  |  | Total | 30

## Sprint4
SPRINT 4 FECHA: 13 Abril – 22 Abril
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU001 | Como cliente necesito que mis datos tengan persistencia y sean seguros |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU002 | Como administrador de la aplicación necesito que el trabajo tenga un orden de ejecución |  | Pendiente | 3 | 1 | Alta
HU003 | Como cliente quiero ver la página web de la compañía con servicios, quienes somos, ingresar, contacto y slider principal. |  | Pendiente | 8 | 1 | Alta
HU004 | Como cliente quiero ingresar a la aplicación de administración. |  | Pendiente | 5 | 1 | Alta
HU005 | Como cliente quiero registrarme en la aplicación para poder logearme. |  | Pendiente | 3 | 1 | Alta
HU006 | Como cliente quiero poder ingresar con mi usuario y contraseña al área de administración |  | Pendiente | 3 | 1 | Alta
|  |  | Total | 30

## Burndown
Más información en http://urtanta.com/scrum-sprint/
Nombre de Sprint | Fecha Sprint | Puntos en sprint | Pendientes | Ideal teórico | TOTAL
Sprint 1 | 6 Abril – 8 Abril | 11 | 11 | 28.5 | 38
Sprint 2 | 13 Abril – 22 Abril | 27 | 12 | 19
Sprint 3 | 23 Abril – 6 Mayo | 30 | 30 | 9.5
Sprint 4 | 7 Mayo – 22 Mayo | 30 | 0 | 0